## Лист1
Код
Форма по ОКУД | [19 empty] | 0322005
Инвестор: | [16 empty] | по ОКПО
Заказчик: |  |  |  | ГУ "НИЦ "Орбита". Адрес: 123123 г. Москва, Б. Соколовский пер., д.7. Тел./факс: 8(499) 754-33-24 | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  |  |  | ООО «ПОЛИМЕР». Адрес: 117118, г. Москва, ул.Пироговская, д 28, стр.2 | [12 empty] | по ОКПО
Стройка: |  |  | Текущий ремонт мягкой кровли (отдельные участки) в здании ГУ "НИЦ "Орбита" по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Ноябрьская, д.1.
Объект: |  |  | Здание ГУ "НИЦ"Орбита"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [17 empty] | номер |  | 123/15
[18 empty] | дата |  | 15 |  | 09 | 2009
Вид операции | [19 empty] | Смета №1
Отчетный период
[7 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  | с |  |  |  | по
[7 empty] | 1 |  |  |  | 23.10.2009 |  |  |  |  | 15.09.2009 |  |  |  | 23.10.2009
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [18 empty] | 261700.00 |  |  |  | руб.
Номер |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер |  |  | ВСЕГО затрат, руб. |  |  | Справ.
по пор. | поз. по см. | [19 empty] | ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
Раздел 1. Ремонт мягкой кровли (отдельные участки)
1 | 1 | ФЕРр 58-7-6 |  |  |  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя |  |  | 100 м2 покрытий | 3.5 |  |  |  |  | ФЕРр 58-7-6
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1404.67 |  | 1 | 14.51 |  |  | 71336.17
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 47.62 |  | 1 | 3.96 |  |  | 660.01
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 3.65 |  | 1 | 14.51 |  |  | (185.37)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 13692.57 |  | 0 | 2.87 |  |  | 0
|  | 1013337 |  |  |  | Бикрост ткп (бронированный) |  |  | м2 | 399 |  | 16.76 |  | 1 | 2.87 |  |  | 19192.38
|  | 1019090-043 |  |  |  | Мастика битумная праймер* герметизирующая |  |  | т | 0.007 |  | 51697.27 |  | 1 | 1 |  |  | 361.88
|  | 1019123-161 |  |  |  | Бикрост тпп |  |  | м2 | 399 |  | 49.77 |  | 1 | 1 |  |  | 19858.23
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  | % | 58.1 | [7 empty] | 41554.01
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  | % | 55.25 | [7 empty] | 39515.65
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч | 154.87 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 542.05
[6 empty] | Всего по позиции | [11 empty] | 192478.33 |  |  | 54993.81
2 | 2 | ФЕР 12-01-016-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной мастикой с ее приготовлением |  |  | 100 м2 кровли | 3.5 |  |  |  |  | ФЕР 12-01-016-01
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 39.01 |  | 1.15 | 14.51 |  |  | 2278.29
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 3.02 |  | 1.25 | 5.43 |  |  | 71.74
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.42 |  | 1.25 | 14.51 |  |  | (26.66)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 189.45 |  | 1 | 3.85 |  |  | 2552.84
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  | % | 75.6 | [7 empty] | 1742.54
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  | % | 49.725 | [7 empty] | 1146.14
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч | 4.46 |  |  |  | 1.15 | [6 empty] | 17.95
[6 empty] | Всего по позиции | [11 empty] | 7791.55 |  |  | 2226.16
3 | 3 | ФЕРр 58-20-3 |  |  |  | Смена обделок из листовой стали парапетов, шириной до 1 м |  |  | 100 м | 0.55 |  |  |  |  | ФЕРр 58-20-3
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 599.05 |  | 1 | 14.51 |  |  | 4780.72
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 8.863 |  | 1 | 7.42 |  |  | 36.17
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.55 |  | 1 | 14.51 |  |  | (20.35)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 4758.59 |  | 1 | 3.76 |  |  | 9840.76
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  | % | 58.1 | [7 empty] | 2789.42
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  | % | 61.425 | [7 empty] | 2949.06
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч | 70.25 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 38.64
[6 empty] | Всего по позиции | [11 empty] | 20396.13 |  |  | 37083.87
4 | 4 | ФЕРа 311-01-146-1 |  |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка |  |  | тонна | 3 |  |  |  |  | 113.5
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 4.15 |  | 1 | 14.51 |  |  | 180.65
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 28.78 |  | 1 | 6.46 |  |  | 557.76
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 | 6.46 |  |  | (0.00)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  | % | [8 empty] | 0
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  | % | [8 empty] | 0
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч | 0.577 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.73
[6 empty] | Всего по позиции | [11 empty] | 738.41 |  |  | 246.14
5 | 5 | ФЕРа 310-3050-1 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 50 км. Класс груза 1. |  |  | т | 3 |  | 27.43 |  | 1 | 4.56 |  |  | 375.24
[6 empty] | Всего по позиции | [11 empty] | 375.24 |  |  | 125.08
[6 empty] | Итого по разделу | [11 empty] | 221779.66
[6 empty] | Итого по всем разделам | [11 empty] | 221779.66
[6 empty] | НДС, % |  |  |  | 18 | [7 empty] | 39920.34
[6 empty] | Всего | [11 empty] | 261700
От Генподрядчика: | [7 empty] | _____________________
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
От Субподрядчика: | [7 empty] | _____________________
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.