## Лист1
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [16 empty] | 0322005
Инвестор: |  |  |  | Академия, г. Москва, ул. Бужановского, д.15, кор. 2. Тел. 8-499-254-79-31 | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик: |  |  |  | ГНУ Академии, г. Москва, ул. Туриновская, д.4 Тел./факс 549-31-66 | [9 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  |  |  | ООО Компания "МОДУС", г. Москва, Волоколамское шоссе, д.17. Тел./факс 530-95-91 | [9 empty] | по ОКПО |  |  | 73873428
Стройка: |  |  | Капитальный ремонт административного корпуса и лабораторного корпуса ГНУ Академии по адресу: 142140, Московская область, Ногинский район, пгт. Лунево.
Объект: |  |  | Административный корпус и лабораторный корпус ГНУ Академии.
Вид деятельности по ОКДП
Государственный контракт | [14 empty] | номер |  | 24
[15 empty] | дата |  | 27 | 08 | 2009
Вид операции | [16 empty] | Капремонт
Отчетный период
[6 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  | с |  |  |  | по
[6 empty] | 3 |  |  |  | 17.11.2009 |  |  | 30.10.2009 |  |  |  | 16.11.2009
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с государственным контрактом | [15 empty] | 4142961.00 |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  |  | Единица измерения | Выполнено работ
по пор. | поз. по см. | [10 empty] | Количество | цена за единицу, руб. |  |  |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. Раздел Оконные проемы.
1 | 9 | Снятие оконных переплетов остекленных | [5 empty] | ФЕРр 56-2-2 |  |  | 100 м2 оконных переплетов | 0.79 | 15861.46 |  |  |  | 12530.55
2 | 10 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | [5 empty] | ФЕРр 56-1-1 |  |  | 100 шт. коробок | 0.21 | 45132.48 |  |  |  | 9477.82
3 | 11 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | [5 empty] | ФЕРр 56-3-2 |  |  | 100 м2 | 0.456 | 31703.11 |  |  |  | 14456.62
4 | 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | [5 empty] | ФЕР 10-01-034-03 |  |  | 100м2 проёмов | 0.01 | 1196833 |  |  |  | 11968.33
5 | 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных/ поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | [5 empty] | ФЕР 10-01-034-04 |  |  | 100м2 проёмов | 0.07 | 1140681.71 |  |  |  | 79847.72
6 | 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | [5 empty] | ФЕР 10-01-034-08 |  |  | 100м2 проёмов | 0.71 | 1125444.38 |  |  |  | 799065.51
7 | 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | [5 empty] | ФЕР 12-01-010-01 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.21 | 74127.62 |  |  |  | 15566.8
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 942913.35
Раздел 1-й этаж. Подраздел Пол.
8 | 28 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | [5 empty] | ФЕРр 57-3-1 |  |  | 100 м плинтусов | 4.92 | 1245.4 |  |  |  | 6127.35
9 | 29 | Разборка покрытий полов дощатых | [5 empty] | ФЕРр 57-2-9 |  |  | 100 м2 покрытий | 3.6 | 13092.25 |  |  |  | 47132.09
10 | 30 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | [5 empty] | ФЕРр 57-1-2 |  |  | 100 м2 основания | 3.6 | 2533.56 |  |  |  | 9120.83
11 | 31 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | [5 empty] | ФЕРр 57-2-1 |  |  | 100 м2 покрытий | 0.8 | 3829.48 |  |  |  | 3063.58
12 | 37 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | [5 empty] | ФЕРр 57-2-3 |  |  | 100 м2 покрытий | 2.56 | 21639.3 |  |  |  | 55396.61
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 120840.46
Раздел 1-й этаж. Подраздел. Стены.
13 | 42 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | [5 empty] | ФЕРр 63-10-1 |  |  | 100 м2 облицовки | 2.1 | 2539.6 |  |  |  | 5333.16
14 | 44 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | [5 empty] | ФЕРр 63-7-5 |  |  | 100 м2 | 1.8 | 19943.97 |  |  |  | 35899.15
15 | 45 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | [5 empty] | ФЕР 15-02-019-03 |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.8 | 28051.69 |  |  |  | 50493.05
16 | 47 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | [5 empty] | ФЕРр 62-41-1 |  |  | 100 м2 | 4 | 6362.51 |  |  |  | 25450.03
17 | 48 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | [5 empty] | ФЕРр 61-2-11 |  |  | 100 м2 отремонтируемой поверхности | 4 | 55722.87 |  |  |  | 222891.48
18 | 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | [5 empty] | ФЕРр 61-2-12 |  |  | 100 м2 отремонтируемой поверхности | 4 | 10224.34 |  |  |  | 40897.34
19 | 50 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | [5 empty] | ФЕРр 62-42-1 |  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 4 | 1212.59 |  |  |  | 4850.36
20 | 50.1 | Купорос медный марки А | [5 empty] | 1010488 |  |  | т | -0.004 | 58448.12 |  |  |  | -233.79
21 | 50.2 | Средство дезинфицирующее для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях, марка ''PREVENTOL R80'' | [5 empty] | 1139001-047 |  |  | л | 20.4 | 732.26 |  |  |  | 14938.1
22 | 51 | Очистка поверхности щетками | [5 empty] | ФЕР 13-06-003-1 |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 1220 | 315.11 |  |  |  | 384431.3
23 | 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | [5 empty] | ФЕР 15-04-006-04 |  |  | 100 м2 покрытия | 12.2 | 8330.82 |  |  |  | 101636
24 | 53 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [5 empty] | ФЕРр 61-1-9 |  |  | 100 м2 поверхности | 12.2 | 62662.12 |  |  |  | 764477.84
25 | 56 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | [5 empty] | ФЕР 15-04-006-04 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.63 | 8330.79 |  |  |  | 5248.4
26 | 57 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | [5 empty] | ФЕРр 61-1-11 |  |  | 100 м2 поверхности | 0.63 | 113759.89 |  |  |  | 71668.73
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 1727981.15
Раздел 1-й этаж. Подраздел. Дверные проемы.
27 | 59 | Снятие наличников | [5 empty] | ФЕРр 56-11-1 |  |  | 100 м наличников | 2.676 | 1392.48 |  |  |  | 3726.28
28 | 60 | Снятие дверных полотен | [5 empty] | ФЕРр 56-10-1 |  |  | 100 м2 дверных полотен | 0.5166 | 12001.1 |  |  |  | 6199.77
29 | 61 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | [5 empty] | ФЕРр 56-9-2 |  |  | 100 шт. коробок | 0.26 | 152907.08 |  |  |  | 39755.84
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 49681.89
Раздел 3-й этаж. Подраздел. Стены.
30 | 128 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | [5 empty] | ФЕРр 61-1-11 |  |  | 100 м2 поверхности | 0.756 | 113759.87 |  |  |  | 86002.46
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 86002.46
Раздел Санитарно-технические приборы.
31 | 153 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | [5 empty] | ФЕРр 65-19-1 |  |  | 100 шт. | 0.48 | 34159.92 |  |  |  | 16396.76
32 | 156 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металло-полимерных труб диаметром 25 мм | [5 empty] | ФЕР 16-03-001-03 |  |  | 100 м трубопровода | 8 | 66923.04 |  |  |  | 535384.29
33 | 156.1 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | [5 empty] | 3001224 |  |  | кг | 2 | 16.8918 |  |  |  | 33.78
34 | 156.2 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам по проекту | [5 empty] | 3009910 |  |  | шт | 121 | 31.866 |  |  |  | 3855.79
35 | 156.3 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | [5 empty] | 3009912 |  |  | шт | 12 | 111.531 |  |  |  | 1338.37
36 | 157 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | [5 empty] | ФЕР 16-04-002-02 |  |  | 100 м трубопровода | 1.5 | 93551.05 |  |  |  | 140326.57
37 | 158 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | [5 empty] | ФЕР 16-05-001-01 |  |  | 1 шт. | 48 | 1399.22 |  |  |  | 67162.64
38 | 162 | Установка радиаторов стальных | [5 empty] | ФЕР 18-03-001-02 |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.68 | 39441.88 |  |  |  | 26820.48
39 | 162.1 | Шурупы строительные | [5 empty] | 1019680 |  |  | т | 0.00306 | 25607.82 |  |  |  | 78.36
40 | 162.2 | Радиаторы стальные штампованные марка 10 к | [5 empty] | 1009000-100 |  |  | кВт | 68 | 3582.41 |  |  |  | 243603.88
41 | 162.3 | Водный раствор нитрата и карбоната | [5 empty] | 3009802 |  |  | м3 | 0.4556 | 121.9078 |  |  |  | 55.54
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 1035056.46
Раздел Лестничные марши.
42 | 169 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | [5 empty] | ФЕРа 311-01-146-1 |  |  | тонна | 58 | 179.94 |  |  |  | 10436.6
43 | 170 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 50 км. Класс груза 1. | [5 empty] | ФЕРа 310-3050-1 |  |  | т | 58 | 125.9 |  |  |  | 7302.41
|  | Итого по разделу | [10 empty] | X |  |  |  | 17739.01
[10 empty] | ИТОГО по АДМИНИСТРАТИВНОМУ корпусу: | [6 empty] | 3980214.78
|  | Итого по всем разделам | [10 empty] | X |  |  |  | 3980214.78
|  | в том числе: | [10 empty] | X
|  | Прямые затраты | [10 empty] | X |  |  |  | 2715018.26
|  | Накладные расходы | [10 empty] | X |  |  |  | 750038.67
|  | Сметная прибыль | [10 empty] | X |  |  |  | 515157.85
|  | Расчет затрат на уплату НДС поставщикам материалов и строительных механизмов | [10 empty] | X |  |  |  | 525725.74
|  | Всего | [10 empty] | X |  |  |  | 3980214.78
От Подрядчика:
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика:
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.